ОТЧЁТ

о работе муниципального ресурсного центра в 2017году

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование пункта | комментарий |
| Наименование муниципального ресурсного центра | «Формирование интеллектуально-творческих способностей дошкольников в совместной деятельности педагога с детьми» |
| Приказ о присвоении статуса МИП, МРЦ | Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской областиот 01.02.2017г № 71 «О присвоении статуса МИП, МРЦ на 2017» |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 р.п. Петровское» |
| Куратор МРЦ *(ФИО полностью), место работы (наименование учреждения),должность, ученая степень, ученое звание, другие звания, дополнительные сведения)* | Орлова Татьяна Николаевна заместитель начальника управления образования |
| Аннотация инновационного проекта | **Основная идея проекта:** Исходя из результатов опроса родителей представленных ЦО и ККО о качестве современного образования, а также по результатам анкетирования родителей в 2016году,выявлена высокая заинтересованность родителей в развитии у детей интеллектуально- творческих способностей с помощью развивающих игр.**Актуальность** данной темы очевидна, так как современный этап развития общества, сложные экономические условия, выдвигают на первый план одну из важнейших задач - всестороннее развитие способностей, воспитание активной, интеллектуально-творческой личности. Необходимо развивать в детях способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, открывать что-то новое, способствовать к гибкому, глубокому осознанию своего опыта.Атмосфера современного детского сада должна быть насыщена разнообразными ситуациями, побуждающими детей к самостоятельности, проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответствии со своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной интеллектуально-творческой личности.Средства развития мыслительной активности детей разнообразны. Анализ жизненных ситуаций, осуществляемый совместно с ребенком, его экспериментирование с предметами и объектами, разнообразные игры и многое другое способствуют развитию у детей гибкости мышления, умения создавать образ и оперировать им, рассуждать, выявлять противоречия, соглашаться с чьим-то мнением или отстаивать свое. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке. Дети с высоким уровнем интеллекта и креативности уверены в своих способностях, имеют адекватный уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким самоконтролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному, они инициативны, успешно приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя, тем не менее, личную независимость суждений и действий.Интеллектуальное развитие дошкольников можно осуществить только на основе игровой деятельности, в процессе которой у детей формируются воображение и символическая функция сознания, приобретается опыт общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и правила поведения в обществе. Благодаря использованию современных развивающих игр и пособий становится возможным вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение новых форм и способов работы с семьей, способствующих повышению ее инициативности как участника воспитательно-образовательного процесса. |
| Ожидаемые результаты | **Для детей:*** Умение прослеживать, понимать причинно-следственные связи и на их основе делать простейшие умозаключения;
* Овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование);
* Воспитание навыков контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности.
* Формирование у детей творческого, пространственного и ассоциативного мышления, развитие фантазии, воображения, глазомера и художественного вкуса.

**Для педагогов**:* Повышение уровня профессионализма педагогов в реализации программ дополнительного образования.
* Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов работы по познавательной и творческой деятельности дошкольников.
* Личностный и профессиональный рост.
* Самореализация.
* Диссеминация педагогического опыта.

**Для родителей:*** Повышение уровня заинтересованности родителей (законных представителей) в регулярном посещении детьми объединении дополнительного развития;
* Удовлетворенность социальным заказом со стороны родителей (законных представителей) на интеллектуально-творческое развитие дошкольника, через использование развивающих пособий и игр в совместной деятельности педагога с детьми.

**Для ДОУ:*** Повышения эффективности и качества образовательного процесса, через расширение спектра программ по использованию развивающих пособий и игр.
* Обеспечение современных требований подготовки ребенка к обучению на основе развивающих подходов.
 |
| Срок реализации |  Общая предполагаемая продолжительность проекта: **3 года**С января 2016 года по декабрь 2018 |
| Базовое учреждение*( наименование учреждения, ФИО(полностью), руководителя, его должность, ученая степень, ученое звание, другие звания, дополнительные сведения)* | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 р.п. Петровское»Постникова Любовь Валерьевна заведующая  |
| Сеть МРЦ (*наименование учреждений)дополнить* | МДОУ «Детский сад № 24 п. Хмельники;МДОУ «Детский сад № 30 р.п. Петровское;МДОУ «Детский сад № 35 с. Караш;МДОУ «Детский сад № 22 с. Дмитриановское;МОУ Петровская СОШ дошкольное отделение;МДОУ «Детский сад № 19 Коленово»МДОУ «Детский сад № 29 с Никольское»Дошкольное отделение Карьерска ООШМДОУ «Детский сад №28 п Ишня»МДОУ «Детский сад №20 г Ростов»МДОУ «Детский сад №23 г Ростов»МДОУ «Детский сад №3 г Ростов»МДОУ «Детский сад №5 г Ростов»МДОУ «Детский сад №37 Судино»МДОУ «Детский сад №8 с Белогостицы»МДОУ «Детский сад № 17 г Ростов»МДОУ «Детский сад №1 г Ростов»МДОУ «Детский сад №23 с. Шурскол» |
| Реализация выделенных средств | Денежных средств на реализацию проекта не предоставлялось |
| Прогноз развития деятельности | По результатам обследования познавательной сферы детей, занимающихся по программам с использованием развивающих пособий и игр, специалистами Центра «Содействие» установлены хорошие результаты на начало учебного года:14%-высокий уровень, 47%-уровень выше среднего, 26%- средний уровень.По результатам деятельности отмечается заинтересованность темой общественностью и участниками проекта: - родители при опросах, интервьюировании и анкетировании дали высокую оценку работе детского сада по реализации проекта;- посетители семинаров, мастер-классов оставили положительные отзывы о проведенных мероприятиях. - проведена разработка учебно- тематического планирования на следующую ступень дошкольного детства.- расширены рамки предоставления дополнительных услуг с использованием с других инновационных игровых технологий.(Квадрат Воскобовича)- дети более успешно стали овладевать мыслительными операциями, научились применять полученные навыки в самостоятельной деятельности.- продукты детской деятельности отличаются богатством воображения , фантазии и творчества.Считаем, что экспериментальную деятельность по данной тематике целесообразно продолжать |
| Экономические расчёты развития и реализации проекта |  |

Календарный план реализации работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки проведения | Достигнутые результаты | Отметка о выполнении(% выполнения) |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы МРЦ на 2017год | **февраль** | Утвержден план- техническое заданиеПоложение о МРЦ | 100% |
| **2** | Квест- игра с использованием развивающих игр: «Соты Кайе», «Блоки Дьенеша», «Математический планшет» на Муниципальной конференции по реализации ФГОС ДО РМР | **30.03.2017** | Конспект квест- игры.Предоставление опыта работы учреждения на районном уровне | 100% |
| **3** | Общее родительское собрание «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО: развитие ребенка- дошкольника через игру»  | **11.04.2017** | Выступление на родительском собраниипрезентация | 100% |
| **4** | Мастер- класс для педагогов детских садов Петровского поселения «Технология использования игровой мотивации при проведении образовательной работы с детьми» | **20.04.****2017** | Презентационный материал | 100% |
| **5** | Создание буклета «Игры, способствующие развитию интеллекта» для сайта методического центра г Ростов | **Апрель 2017** | Информационный материал для педагогов МРЦ | 100% |
| **6** | Неделя творчества  | **15-19.05. 2017г** | Конспекты открытых просмотров | 100% |
| **7** | Заседание творческой группы | **08.02.****02.03.****14.03.****14.06****14.09****15.11.** | протоколы | 100% |
| **8** | «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах интеллектуально- творческого развития детей дошкольного возраста | **июнь** | Памятка для воспитателя | 100% |
| **9** | Еженедельное проведение занятий «Интеллектуальное развитие дошкольников посредством игр нового поколения» | **В течение года** |  Видео- сборник | 100% |
| **10** | Взаимодействие с центром психолого—медико-социального сопровождения:- диагностическое обследование детей специалистами Центра «Содействие» | **октябрь** | Комплект диагностических карт по объединениям | 100% |
| **11** | Анализ системы мониторинга интеллектуально- творческого развития дошкольников. | **октябрь** | диаграммы | 100% |
| **12** | Межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации ФГОС ДО» из опыта работы педагогических работников Ростовского и Борисоглебского МР | **26.10.****2017** | Мастер класс | 100% |
| **13** | День открытых дверей: «Сетевое взаимодействия МДОУ с дошкольным отделением Петровской СОШ по реализации проекта МРЦ» | **22.11.****2017** | Конспект НОД «Кукла Катя в гостях у ребят» | 100% |
| **14** | Презентация опыта работы МДОУ № 41 по проблеме интеллектуально- творческого развития дошкольников возраста для педагогов РМР | **5 декабря****2017** | Конспект НОД «Необыкновенное путешествие марсианина –Гоши»- средняя гр, « Простая геометрия с цветными палочками» старшая группаПрезентация | 100% |
| **15** |  Шкала ECERS «Создание предметно- развивающей среды с учетом необходимости интеллектуально- творческого развития дошкольников» для педагогов РМР | **5 декабря****2017** | Семинар- практикумМатериал на презентационных слайдах | 100% |
| **16** |  Размещение презентации опыта работы МДОУ № 41 по проблеме интеллектуально- творческого развития дошкольников на сайт учреждения и методического центра г Ростова | **декабрь** | Информационный материал для педагогов: презентация, конспекты НОД «Необыкновенное путешествие марсианина –Гоши» - средняя гр, «Простая геометрия с цветными палочками» старшая группа | 100% |
| **17** | Отчет о работе ресурсного центра за 2017 год | **декабрь** | Пакет нормативно и методических документов | 100% |
| **18** |  Опыт работы МРЦ в рамках регионального этапа XVI Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 15.12.2017 года: | **15.12.****2017** | Конспект мастер- класса «Город мастеров»Сборники программ«финансовая прибыль» | 100% |
| **19** | Систематическая публикация и регулярное обновление материалов по реализации проекта на сайте ДОУ | **В течении года** | СтатьиРекомендации Советы Отчеты Фотоматериал | 100% |
| **20** | Еженедельное проведение занятий | **Январь- май** |  Комплект программ по направлениям. | 100% |
|  | Районный танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок» | **14.12 2017** | Сценарий проведения танцевального конкурса | 100% |
| **21** | Участие детей в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня:**«Эти руки золотые»** Танцевальный конкурс **«Хрустальный башмачок -2017»** **«Наш тёплый дом – 2017»** **«Охрана труда глазами детей»**Фестиваль- конкурс литературных композиций **«Ручеёк»** **«Безопасное электричество»****«Помни каждый гражданин: спасения номер 01»** Межрегиональный конкурс детского рисунка **«Мирное небо над любимой Ярославской областью глазами наших малышей»****«Папа, мама и я- спортивная семья»****«Юннат-17»** **«Эти руки золотые»****«Мой папа лучше всех!»**Конкурс детского творчества**«За безопасность дорожного****движения»**конкурс спортивных танцев **«Должны смеяться дети»**Танцевальный конкурс **«Хрустальный башмачок-5»** | **февраль****февраль****март****март****март****март****апрель****май****июнь****сентябрь****ноябрь****ноябрь****декабрь** **Декабрь****декабрь** | 4 победителяПриз зрительских симпатий, Грамота управления образования за 2 и 3 место в группе младшего возрастаУчастиеучастиеСертификат участников6 победителей4 победителя1 победитель, авиабилет, по маршруту Ярославль – Санкт-Петербург – Ярославль 1 диплом победителяI место-4чел;IIместо-2 челI место-9 челII место- 6 челIII место- 5 челI место-3 челII место- 1 челУчастники финалаПриз зрительских симпатийГрамота победителя за 1 место |  |
| **22** |  Систематическая публикация и регулярное обновление материалов по реализации проекта на сайте ДОУ | **В течение года** | СтатьиРекомендации Советы Отчеты Фотоматериал |  |

Ввиду закрытия МДОУ с 10 июля до 01.09 на ремонт и всплеск заболеваемости в районе в октябре-ноябре 2017 года, техническое задание скорректировано: даты выполнения некоторых пунктов немного позже намеченного плана.

 Дата

Руководитель ОУ (*подпись, печать*)

**Приложения**: документальное подтверждение выполнения мероприятий ( сценарии, фото, аналитические справки)