ОТЧЁТ

о выполнении плана мероприятий/технического задания муниципальной инновационной площадкой/муниципальным ресурсным центром.

**январь-апрель 2016г**

Образовательное учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 р.п. Петровское»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата проведения | Результат | Выделено средств | Реализовано средств |
| 1 | Проведен опрос родителей на оказание образовательных услуг по развитию интеллектуально – творческих способностей | **18.01-22.01** | Разработаны анкеты |  |  |
| **2** | Первичный мониторинг интеллектуально - творческих способностей | **25.01-29.01** | Комплект диагностических карт по объединениям |  |  |
| **3** | Родительское собрание «Формирование и развитие интеллектуально- творческих способностей дошкольников» | **29.01** | Протокол собрания  Презентация |  |  |
| **4** | Заседание творческой группы:  1.Организационное обеспечение и создание условий для реализации проекта.  2. Корректировка режима дня  3. Подготовка районному мероприятию и пр. Всего проведено 6 заседаний. | **12.01**  **1.02.**  **19.02**  **1.03**  **17.03**  **14.04** | Пакет нормативно-правовых документов |  |  |
| **5** | Консультация: «Методические рекомендации по организации занятий по развитию интеллектуально- творческих способностей» | **27.01** | Памятка по организации занятий по развитию интеллектуально- творческих способностей |  |  |
| **6** | Пополнение предметно- развивающей среды (методические пособия) | **09.02** | Приобретен учебно- методический комплекс игровых материалов | 1500 руб |  |
| **7** | Мастер – класс для воспитателей детских садов Петровского округа «Элементы занятий с использованием нетрадиционных техник и технологий» | **12.04** | Презентации |  |  |
| **8** | Районный танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок» | **11.03** | Сценарий проведения танцевального конкурса |  |  |
| **9** | Методическое объединение муниципального уровня для воспитателей средних групп «Современные и вариативные средства и ресурсы художественно-эстетического развития детей» | **25.03** | Комплект нетрадиционных техник  Презентация |  |  |
| **10** | Еженедельное проведение занятий | **Январь- апрель** | Отчет о количестве проведенных занятий и предоставлении конспектов этих занятий |  |  |
| **11** | Участие детей в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня:  «Помни каждый гражданин спасения №01»  Танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок -2016»  «Самые нужные знаки» районный конкурс плакатов  «Мульткино» районный фестиваль  «Охрана труда глазами детей» международной конкурс рисунков  Выставка детских рисунков исполненных нетрадиционными техниками. | **Февраль**  **Март**  **март**  **апрель**  **январь-сентябрь 2016**  **25 марта** | **Ожидание результата**  **I, II место, диплом «Дебют года»**  **Сертификат участников**  **Два диплома участника**  **Ожидание результата 7 работ** |  |  |
| **12** | Создание странички на сайте Систематическая публикация и регулярное обновление материалов по реализации проекта на сайте ДОУ | **Январь- апрель** | Статьи  Рекомендации  Советы  Отчеты  Фотоматериал |  |  |

**Оплата труда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | должность | выполненная работа | сумма |
|  | **Оплата запланирована**  **в IV квартале** |  |  |  |